## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AÑO
| 1 | [11 empty] | 2 | [11 empty] | 3 | [11 empty] | 4
MES
ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1. Desarrollo de plataforma TI para la producción, divulgación, acceso y uso de información estadística y espacial.
1.1. Desarrollo de software orientado a la Web un sistema estadístico y espacial para la región.
1.1.1. Identificación de los Actores Interesados en la conformación del IDEESUR.
1.1.2. Establecimiento de un marco de cooperación entre productores y usuarios de información de la Región Surcolombiana a nivel Departamental y Regional.
1.1.3. Diagnóstico detallado de la situación actual de los Sistemas de Información Regionales (SIR) y Sistemas de Información Geográfica (SIG) de cada Institución participante.
1.1.3.1. Inventario y el diagnóstico los componentes de hardware, software, conectividad, recurso humano, bases de datos, procesos y demás aspectos de su manejo actual.
1.1.4. Identificación de necesidades en materia de información estadística y geográfica.
1.1.5. Realización de los inventarios de información institucionales.
1.1.6. Diseño e implementación del portal Web de divulgación IDEESUR.
1.1.7. Conceptualización, diseño e implementación de la plataforma de software del sistema de información geográfica Web y de Intranet sobre una arquitectura de sistemas interoperables.
1.1.8. Diseño e implementación estrategia de visualización de información estadística y geográfica.
1.2. Integración de sistemas de información actuales con la plataforma propuesta (aplicación de estrategias de normalización).
1.2.1. Estandarización y certificación en calidad de la recopilación, manejo y difusión de los datos estadísticos fundamentales.
1.2.2. Recopilación, evaluación y adopción de estándares de información geográfica y construcción de propuesta de evaluación de calidad de datos geográficos.
1.2.3. Definición y construcción del modelo de datos y catálogo de objetos, estructura de la base de datos geográfica y metadatos, informes de gestión, etc.
1.2.4. Construcción de la base de datos de metadatos y documentación de los datos estadísticos fundamentales.
1.2.5. Construcción de las bases de datos geográficas e incorporación de los datos estadísticos fundamentales.
2. Política pública para la generación, gestión y manejo de la información estadística y geográfica.
2.1. Aplicación de estándares nacionales e internacionales para la normalización de información.
2.1.1. Estudio de estándares naciones para la normalización de información.
2.1.2. Estudio de estándares internacionales para la normalización de información.
2.1.3. Estudio comparativo de estandarización nacional e internacional.
2.1.4. Definición de criterios validados para la estandarización de información.
2.1.5. Generación de documento de resultados de estudio comparativo y criterios identificados.
2.1.6. Generar propuesta para la estandarización de información estadística y geográfica en el Departamento del Huila.
2.2. Definición de protocolos y procedimientos para la generación, manejo y gestión de información estadística y geográfica.
2.2.1. Generación de procedimientos para la generación, el manejo y la gestión de información estadística.
2.2.2. Generación de protocolo para la generación, el manejo y la gestión de información estadística.
2.2.3. Generación de procedimientos para la generación, el manejo y la gestión de información geográfica.
2.2.4. Generación de protocolo para la generación, el manejo y la gestión de información geográfica.
2.2.5. Generar Política Pública para la generación, manejo y gestión de información estadística y geográfica, alineada con el estándar definido y los protocolos y procedimientos correspondientes.
3. Estrategia para estimular apropiación de conocimiento y uso de plataformas IDE en la toma de decisiones y propuesta de mejoras a los sistemas actuales.
3.1. Incentivar la investigación de nuevas estrategias que aporten conocimiento a las plataformas IDE desde la academia.
3.1.1. Estudio de situación actual de la investigación de IDE en las universidades de la región y a nivel nacional.
3.1.2. Generación de alianzas con universidades de la región para iniciar procesos de investigación en IDE.
3.1.3. Formulación de estrategias para apropiar el conocimiento actual de IDEESUR a los grupos de investigación participantes.